## QA 버그 트래커
# | 탭/메뉴 | 기능 | 버그 내용 | 심각도 | 상태 | 수정 파일 | 비고
1 | UI / 전체 | CoachMark | 건너뛰기 버튼 클릭 후 iOS ghost click으로 뒤 요소 동작 | Critical | ✅ 수정완료 | CoachMark.jsx | stopPropagation + preventDefault 추가
2 | UI / 전체 | 무한 로딩 | 5분 유휴 후 메뉴 전환 시 스피너만 표시되고 앱 멈춤 | Critical | ✅ 수정완료 | useList.js, DashboardTab.jsx | Promise.race + 15s timeout + finally 추가
3 | 기록 | 기록 저장 | 기록 저장 시 Supabase 오류 — DB 컬럼 8개 누락 | Critical | ⏳ SQL 실행 필요 | 006_migration.sql | daily_logs 테이블에 컬럼 추가 필요
4 | 대시보드 | WeeklyReport | 성장률 음수일 때 +-3.0 으로 표시됨 | Medium | ✅ 수정완료 | WeeklyReport.jsx | 부호 체크 후 + prefix 조건부 추가
5 | 홈 | ReminderBanner | 마지막 기록일 계산 오류 — 생성순 정렬로 잘못된 날짜 사용 | Medium | ✅ 수정완료 | ReminderBanner.jsx | date 기준 내림차순 정렬 후 첫 번째 항목 사용
6 | 기록 | RecordForm 편집 | 편집 시 현재 날씨로 기존 온습도 데이터 덮어씌워짐 | High | ✅ 수정완료 | RecordForm.jsx | 편집 모드일 때 기존 값 유지하도록 분기 처리
7 | 기록 | 사진 업로드 | 같은 밀리초에 여러 사진 업로드 시 경로 충돌 가능 | Medium | ✅ 수정완료 | dbService.js | Math.random() suffix 추가
8 | UI / 전체 | Button 컴포넌트 | type 속성 없어 폼 내부 버튼이 submit 동작 | High | ✅ 수정완료 | Button.jsx | type=button 기본값 추가
9 | 대시보드 | PhotoTimelapse | 사진 경로 필드명 오류로 사진 미표시 (photoPath → photos[0]) | High | ✅ 수정완료 | PhotoTimelapse.jsx | l.photos?.[0] 로 수정
10 | 작물 | CropDetailPage | useState가 조건부 return 이후에 위치 — React Hooks 규칙 위반 | Critical | ✅ 수정완료 | CropDetailPage.jsx | useState 선언을 early return 앞으로 이동
11 | 날씨 | kmaWeatherService | AbortSignal.timeout() 구형 Android 미지원으로 날씨 fetch 실패 | Medium | ✅ 수정완료 | kmaWeatherService.js | AbortController + setTimeout으로 대체
12 | 대시보드 | Dashboard UI | 시각적 위계 없음, 조 필터 너무 작음, 전체 레이아웃 단조로움 | Medium | ✅ 수정완료 | DashboardTab.jsx, components.css | 전면 UI 재설계 — 조필터/세그탭/스탯카드/카드그리드
13 | 대시보드 | CSS 충돌 | .dash-section 클래스 두 곳 정의로 스타일 충돌 | Low | ✅ 수정완료 | components.css | 2891번 줄 정의로 통합, margin-bottom 병합

## QA 체크리스트
# | 탭 | 기능 | 테스트 항목 | 예상 결과 | 실제 결과 | 상태 | 발견일 | 담당
1 | 홈 | ReminderBanner | 기록 없을 때 배너 표시 여부 | 배너 표시됨 |  | —
2 | 홈 | ReminderBanner | 마지막 기록일 기준 D+N 정확한지 확인 | 날짜 정확 |  | —
3 | 기록 | 기록 추가 | 사진 포함 기록 저장 성공 여부 | 저장 성공 |  | —
4 | 기록 | 기록 추가 | 사진 여러 장 동시 업로드 경로 충돌 없는지 | 모두 저장 |  | —
5 | 기록 | 기록 편집 | 편집 시 기존 온습도 보존 여부 | 기존값 유지 |  | —
6 | 기록 | 기록 편집 | 편집 저장 후 목록 업데이트 여부 | 즉시 반영 |  | —
7 | 작물 | CropDetailPage | 작물 상세 페이지 진입 오류 없는지 | 정상 로드 |  | —
8 | 대시보드 | 조 필터 | 조 선택 후 데이터 필터링 정확한지 | 필터 동작 |  | —
9 | 대시보드 | WeeklyReport | 성장률 음수 시 -3.0 표시 (+- 없음) | -3.0 표시 |  | —
10 | 대시보드 | PhotoTimelapse | 사진 슬라이드쇼 재생 동작 | 재생 정상 |  | —
11 | 날씨 | 날씨 위젯 | 날씨 로딩 10초 내 완료 또는 타임아웃 처리 | 정상 표시 |  | —
12 | UI | CoachMark | 건너뛰기 후 뒤 요소 클릭 안 되는지 (iOS) | 투명 클릭 없음 |  | —
13 | UI | 전체 | 5분 유휴 후 메뉴 전환 시 무한 로딩 없는지 | 정상 로드 |  | —